## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Inicio de sesion | El administrador y empleados puedan utilizar las funcionalidades. | Mostrar contenido según el perfil del usuario | Leandro Rubio | Mediante la creación de un login que verifique las credenciales | Henry Suin | 5 | - | Alta | Terminado | Ingreso al sistema | - | Inicio de sesion
REQ002 | Registro de nuevos usuarios | El administrador pueda registrar nuevos usuarios | Crear cuentas | Leandro Rubio | Creando un formulario el cual registre nuevos usuarios mediante credenciales | Gerald Astudillo | 5 | - | Alta | Terminado | Usuario registrado exitosamente | - | Registro usuarios nuevos
REQ003 | Registro de asistencia | El usuario pueda registrar su asistencia | Llevar un registro de asistencias | Leandro Rubio | Mediante la implementación de un formulario que registre las aistencias | Henry Chalcualan | 3 | - | Alta | Terminado | Historial de registros de asitencias | - | Registro de asistencia
REQ004 | Eliminar o editar cuentas de usuarios | Poder editar o eliminar las cuentas creadas | En caso de despido o ascenso | Leandro Rubio | Creando un sistema que permita elimnar y editar las cuentas registradas | Isaac Erazo | 3 | - | Media | Terminado | Iniciando sesion | - | Administracion de cuentas
REQ005 | Visualizar el historial de asistencia de los usuarios | Poder acceder al historial de asistencias de los usuarios | Para poder llevar un mejor registro de las asistencias | Leandro Rubio | Creando un sistema que le permite ingresar al historial de asistencias de los usuarios | Gerald Astudillo | 4 | - | Alta | Terminado | Visualizando el hisotiral de asistencias del usuario solicitado | - | Historial de asitencias
-
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Leandro Rubio |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Isaac Erazo
| QUE | Poder editar o eliminar las cuentas creadas |  | PARA QUE | En caso de despido o ascenso |  | COMO | Creando un sistema que permita elimnar y editar las cuentas registradas
| NOMBRE HISTORIA |  | Administracion de cuentas
| PRUEBA |  | Iniciando sesion |  |  | COMENTARIOS | -