## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAREAS
REQ001 | REGISTRO USUARIOS NUEVOS PARA EMPLEADOS | ADMINISTRADOR O SUBADMINISTRADOR DE LA EMPRESA | REGISTRO Y GUARDADO DE VARIOS TIPOS DE DATOS | ACCEDER LAS FUNCIONES QUE BRINDA EL PROGRAMA | SOLO EL ADMINISTRADOR Y SUBADMINISTRADOR CONTROLAN ESTE REQUISITO | ALTA | Sin Comenzar
REQ002 | GUARDADO DE DATOS | ADMINISTRADOR O SUBADMINISTRADOR DE LA EMPRESA | REGISTRO Y GUARDADO DE VARIOS TIPOS DE DATOS | MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL | SE DETALLA LA INFORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ003 | CÁLCULO DE INGRESOS | ADMINISTRADOR O SUBADMINISTRADOR DE LA EMPRESA | EL PROGRAMA CONTROLE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS | MEJORAR EL CÁLCULO DE HORAS EXTRAS, DESCUENTOS, PENALIZACIONES, ETC. | FACIL DE USAR | ALTA | Sin Comenzar
REQ004 | ASISTENCIA EMPLEADOS | ADMINISTRADOR O SUBADMINISTRADOR DE LA EMPRESA | EDITAR O ELIMINAR CUENTAS | GESTIONAR LAS CUENTAS POR SI EXISTE ALGUN DESPIDO, RENUNCIA O ASCENSO | SE ELIMNA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS | MEDIA | Sin Comenzar

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Registro de datos de empleados | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | Crear un formulario de información de inicio de sesión | Iniciar sesión y entrar al sistema para gestionar horarios | Cada usuario tendrá un dato distintivo para diferenciarle de otro usuario | Alta | SIN COMENZAR
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear un formulario de inicio de sesión |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 3
| REQ001-2 | Crear un formulario para el registro en una base de datos xampp |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
| REQ001-3 | Validación de datos |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 4
| REQ001-4 | Mensaje de confirmación de registro |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 1
[7 empty] | Suma | 10
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 |  |  |  |  | Verificar la distinta vista | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 2
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 2
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Joel Rivera |  | 1
[6 empty] | Joel Rivera |  | 1
[6 empty] | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 2
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 2
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 4
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 4
[7 empty] | Suma | 12
SPRINT 3
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 4
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 7
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 2
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 2
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 10
[7 empty] | Total | 32

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.