## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registro de nuevos usuarios | El administrador y empleados puedan utilizar las funcionalidades | Ayudar en la gestión y control de mercadería | Leandro Rubio | Mediante la creación de un login que registre a nuevos usuarios | Gerald Astudillo | 2 | - | Alta | No iniciado | Usuario registrado exitosamente | - | Registro usuarios nuevos
REQ002 | Guardado de datos | El software tiene que guardar datos como nombres, precios, facturas | mejorar la administración del local | Leandro Rubio | Mediante la implementación de un registro que almacene los datos ingresados | Henry Chalcualan | 2 | - | Alta | No iniciado | Pedido de datos al sistema | - | Registro datos
REQ003 | Tipo de pan vendido, el total e ingresos diarios | El software tiene que tener un apartado donde se registren las ventas | Tener un control sobre lo que se vende y lo que no | Leandro Rubio | Mediante la creación de un apartado que guarde las notas de venta | Gerald Astudillo | 3 | - | Media | No iniciado | Pedido de datos al sistema | - | Registro ventas
REQ004 | Cálculo de ingresos totales | El software debe calcular los ingresos y egresos | Controlar el flujo de dinero | Leandro Rubio | Mediante la configuración de funciones que hagan los cálculos necesarios | Henry Suin | 6 | - | Media | No iniciado | Se realizan los cálculos aparte y se comparan con el software | - | Cálculo de precios
REQ005 | Problemas de stock, exceso de ingredientes | Se requiere controlar el uso de ingredientes y el stock en la tienda | Controlar el stock de cada producto e ingrediente | Leandro Rubio | Elaborar una base de datos con los ingredientes necesarios para cada tipo de pan y registro de lo más vendido | Henry Chalcualan | 4 | - | Alta | No iniciado | Que el cliente haga pan en base a los datos que le da la aplicación | - | Base de datos
REQ006 | Falta de precisión en la hoja de horarios | Controlar los horarios de cada empleado | Evitar problemas con los empleados por falta de horas laborales | Leandro Rubio | Creando un sistema de registro en la aplicación con el nombre de cada empleado | Isaac Erazo | 4 | - | Media | No iniciado | Que los empleados usen el sistema de registro y comprobar que se queden registrada la hora exacta de ingreso y salida | - | Asistencia empleados
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Leandro Rubio |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Media |  | Isaac Erazo
| QUE | Controlar los horarios de cada empleado |  | PARA QUE | Evitar problemas con los empleados por falta de horas laborales |  | COMO | Creando un sistema de registro en la aplicación con el nombre de cada empleado
| NOMBRE HISTORIA |  | Asistencia empleados
| PRUEBA |  | Que los empleados usen el sistema de registro y comprobar que se queden registrada la hora exacta de ingreso y salida |  |  | COMENTARIOS | -