## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
TAREAS
REQ001 | REGISTRO USUARIOS NUEVOS | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | EL USUARIO PUEDA ACCEDER Y USAR EL APLICATIVO | ACCEDER LAS FUNCIONES QUE BRINDA EL PROGRAMA | SOLO EL ADMINISTRADOR COMO GERENTE Y LOS EMPLEADOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ002 | GUARDADO DE DATOS | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | REGISTRO Y GUARDADO DE VARIOS TIPOS DE DATOS | MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL LOCAL | SE DETALLA LA CANTIDAD Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ003 | CÁLCULO DE INGRESOS | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | QUE EL PROGRAMA REALICE CÁLCULOS DE INGRESOS Y EGRESOS | AGILIZAR PROCESOS DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA | SISTEMA ALTAMENTE CAPAZ DE REALIZAR LOS CÁLCULOS | ALTA | Sin Comenzar
REQ004 | ASISTENCIA EMPLEADOS | ADMINISTRADOR O EMPLEADOS DE LA EMPRESA | EL PROGRAMA CONTROLE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS | MEJORAR EL CÁLCULO DE HORAS EXTRAS, DESCUENTOS, PENALIZACIONES, ETC. | FACIL DE USAR | ALTA | Sin Comenzar

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Personal(residente)/Administrador(Tesorero) | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de inicio de sesión. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Validación de Perfiles de Usuario | Administrador/Residente | Privacidad en los datos de acuerdo al perfl de usuario. | Mantener los datos de cada inquilino sin tergiversados, solo la tesorera tenga el control total y el residente solo lectura de los suyos. | Verificar la distinta vista | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 2
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 2
[6 empty] | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Joel Rivera |  | 1
[6 empty] | Joel Rivera |  | 1
[6 empty] | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 2
[6 empty] | Joel Rivera |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 2
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 2
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 4
[6 empty] | Leonardo Yaranga |  | 4
[7 empty] | Suma | 12
SPRINT 3
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 4
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 7
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 2
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 2
[6 empty] | Erick Lasluisa |  | 3
[7 empty] | Suma | 10
[7 empty] | Total | 36

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.