## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador/usuario | Ingresar al sistema según el perfil | Iniciar sesión y acceder a las funcionalidades. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de usuarios | Administrador | Poder registrar nuevos usuarios. | Almacenar las cuentas de los usuarios creados. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Registro de asistencias | usuario | Registrar asistencias | Llevar un registro del horario de entrada y salida |  | Alta | Terminado
REQ004 | Edición de cuentas | Administrador | Editar información de las cuentas | Actualizar las cuentas registradas |  | Media | Terminado
REQ005 | Historial de asistencias | Administrador | Acceder al historial de asistencia de los usuarios | Controlar las asistencias de empleados |  | Alta | Terminado
REQ006 | Consulta de datos | Administrador | Acceder a los datos de las cuentas creadas | Mejorar la administracion de los empleados |  | Media | Terminado
REQ007 | Eliminar cuentas | Administrador | Poder eliminar las cuentas creadas | Eliminar cuentas obsoletas del sistema |  | Media | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador/usuario | Ingresar al sistema según el perfil | Iniciar sesión y acceder a las funcionalidades. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de un formulario para el registro de los datos. |  |  |  | Henry Suin |  | 1
REQ001-2 | Ingreso de las credenciales. |  |  |  | Henry Suin |  | 1
REQ001-3 | Ingreso al sistema. |  |  |  | Henry Suin |  | 1
[6 empty] | Total | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cuentas | Administrador | Crear nuevos usuarios | Mostrar el contenido según el perfil del usuario. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una tabla para la recoleccion y almacenamiento de los datos del usuario. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
REQ002-2 | Creación de un formulario para el registro de los datos. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 3
REQ002-4 | Creación y autenticación de cuentas. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 1
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registro de asistencias | usuario | Registrar asistencias | Llevar un registro del horario de entrada y salida |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una tabla para el almacenamiento de los horarios de llegada y salida del usuario |  |  |  | Henry Chalcualan |  | 1
REQ003-2 | Creación de un formulario para el registro de horarios |  |  |  | Henry Chalcualan |  | 1
[6 empty] | Total | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Edición de cuentas | Administrador | Editar información y/o eliminar cuentas | Mejorar la adminstración de las cuentas registradas |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Filtrar por numero de cédula |  |  |  | Isaac Erazo |  | 2
REQ004-2 | Poder editar los datos de usuarios existentes |  |  |  | Isaac Erazo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
| Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Historial de asistencias | Administrador | Acceder al historial de asistencia | Mejorar la administración de asistencias |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Filtrar por numero de cédula |  |  |  | Isaac Erazo |  | 2
REQ005-2 | Filtrar por fecha |  |  |  | Isaac Erazo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
| Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Consulta de datos | Administrador | Acceder a los datos de los trabajadores | Mejorar la administración de las cuentas creadas |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Filtrar por numero de cédula |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
REQ006-2 | Mostrar los datos del usuario |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
[6 empty] | Total | 4
| Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Eliminar cuentas | Administrador | Eliminar cuentas registradas | Mejorar la administración de las cuentas creadas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Filtrar por numero de cédula |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
REQ007-2 | Eliminar las cuentas de la base de datos |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
[6 empty] | Total | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ001-2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ001-3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
REQ002-1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
REQ002-2 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 3
REQ002-3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
REQ003-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ003-2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ004-1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
REQ004-2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
REQ005-1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
REQ005-2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
REQ006-1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
REQ006-2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
REQ007-1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
REQ007-2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
Horas Estimadas | 27 | 21 | 13 | 8 | 4 | 0
Horas Restantes | 27 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | 0