## Cronograma Perfil del Proyecto
CALENDARIO_CASO : APDAF SPORT
|  | DICIEMBRE | [21 empty] | ENERO | [27 empty] | FEBRERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-19 | 28/02/2025
| RESPONSABLES | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ACTIVIDAD
Elaboración de cronograma | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado |  |  |  |  | 1h |  |  | 1h | [13 empty] | 1h | [13 empty] | 1h | [13 empty] | 1h | 1h
Desarrollo de matriz de RF | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [22 empty] | 1h | 1h | [5 empty] | 1h |  | 1h | [11 empty] | 1h
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado
Planteamiendo del trabajo | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado |  |  |  |  | 1h | 1h | 1h |  | 1h | 1h
- Formulación del problema | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [16 empty] | 1h | 1h |  | 1h |  |  | 1h | 1h
-Justificación | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [24 empty] | 1h |  |  |  |  | 1h |  | 1h
Sistema de Objetivos
-Objetivo General | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [24 empty] | 1h
-Objetivos Específicos | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [24 empty] | 1h
Alcance | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [29 empty] | 1h |  | 1h |  |  |  |  | 1h
Correcciones de perfil de proyecto | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [36 empty] | 1h | 1h | 1h |  |  |  |  | 1h | [6 empty] | 1h |  | 1h |  |  |  |  | 1h
Marco Teórico
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [37 empty] | 1h | 1h | 1h
Ideas a defender | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [39 empty] | 1h | 1h
Resultados esperados | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [41 empty] | 1h | 1h | 1h
Viabilidad
Cronograma | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [43 empty] | 1h |  | 1h |  |  |  |  | 1h
Programacion del requisito 1 | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [57 empty] | 1h | 1h | 1h
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [36 empty] | 1h |  | 1h
Primera Revision | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [43 empty] | 1h
Realizacion Caja Negra del Proyecto | Astudillo Gerald Chalcualán Henry Erazo Lenin Suin Henry | Terminado | [57 empty] | 1h |  | 1h