## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador/usuario | Ingresar al sistema según el perfil | Iniciar sesión y acceder a las funcionalidades. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de usuarios | Administrador | Que el administrador pueda registrar nuevos usuarios. | Almacenar las cuentas de los usuarios creados. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Registro de asistencias | usuario | Registrar asistencias | Llevar un registro del horario de entrada y salida |  | Alta | Terminado
REQ004 | Gestión de cuentas | Adminitrador | Editar información y/o eliminar cuentas | Mejorar la adminstración de las cuentas registradas |  | Media | Terminado
REQ005 | Historial de asistencias | Adminitrador | Acceder al historial de asistencia de los usuarios | Mejorar la administración de asistencias |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador/subadministrador/usuario | Ingresar al sistema según el perfil | Iniciar sesión y acceder a las funcionalidades. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creación de un formulario para el registro de los datos. |  |  |  | Henry Suin |  | 1
REQ001-2 | Ingreso de las credenciales. |  |  |  | Henry Suin |  | 1
REQ001-3 | Validación de datos. |  |  |  | Henry Suin |  | 2
REQ001-4 | Ingreso al sistema. |  |  |  | Henry Suin |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cuentas | Administrador/subadministrador | Crear nuevos usuarios | Mostrar el contenido según el perfil del usuario. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una tabla para la recoleccion y almacenamiento de los datos del usuario. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 2
REQ002-2 | Creación de un formulario para el registro de los datos. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 3
REQ002-3 | Encriptación de la contraseña. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 3
REQ002-4 | Creación y autenticación de cuentas. |  |  |  | Gerald Astudillo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003
REQ003-1
REQ003-2
REQ003-3
REQ003-4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004
REQ004-1
REQ004-2
REQ004-3
REQ004-4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REQ001-2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
REQ001-3 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
REQ001-4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ002-1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
REQ002-2 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 3
REQ002-3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
REQ002-4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3
| 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0
Horas Estimadas | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | 0
Horas Estimadas Restantes